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(RISERVE BELL’IMPRESA: I'impresa ha firmato il registro di contabilita

senza riserve.

: JINFORTU’N’I IN CORSO DEI LAVORI: durante il corso dei lavori non |

!
{sono avvenuti infortuni,

|ASSICURAZIONE. DEGLI: OPERAL: Pimpresa _ha . régolarmente

1di Frosinone con polizza n. 14604223 del tipo continuativa; .

‘| assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavore . presso PLN.ALL: | - .

TASSICURAZIONI SOCIALIL: PImpresa’ -ha: assicurato ~le - proprie: | .0"s

maestranze con i-seguenti-Enti

- |= ' INPS diFrosinone: Pos: n..3308842530;

1- INAIL di Frosinoné: Pos. n.:14604223;

. 4= - CASSA EDILE-i Frosinone: pos: n: 006644; -

- |considerato che il Direttore dei Lavori ha' ricevuto il D.U.R.C. (documento di -1+,

'+ rdell’impresa appaltatrice nei confronti dei precedenti enti, e dal quale si

“|regolarita contributiva), il ~'quale :«attesta. Ja situazione . contributiva | -

~wievince che la: stessa ¢ da’ritenersi in'regola  con- gli obblighi e :gli

" jadempimenti previdenziali e assicurativi; st pud dare corso; nei termini della -

|normativa vigente, al pagamento della rata di saldo.

; .
+ JANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di-esecuzione: lavori non-gofio

istate effettuate “dall’Impresa . assuntrice dei’ lavori “in' -oggetto delle

janticipazioni in denaro;

T

o 1CESSIONE DEI CREDITI: ‘ad oggi non-risultano pervenute cessioni: di ;

:DIREZIONE LAVORI: 1l ruolo di diretiore dei lavori & stato svolio dal |

% geom. Gianni Caldaront;
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VISITA DI CONTROLLO

1Con-la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati

rinutamente i lavori eseguiti, constatando che essi erano eseguiti a regola

]

-|d’arte ed in conformita delle prescrizioni del progetto esecutivo.
—,E[S,ono state verificate molte misure .delle dimensioni delle varie lavorazioni,
!riscontrandolev tutte uguali 2 quelle riportate nei libretti delle misure ¢ nel
7 & 'regisﬁo di contabilita.

| Cid premesso. il sottoscritto direttore dej lavori- unitamente agli altri.

convenuti, considerato: - ¢ - e

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi

-_modificazioni rientranti nella facolta discrezionali della direzione dej - |-

Jayori e-che essi sono stati:eseguiti-a regola d’arte ed in conformita al’

2w+ pprogetfo;esecutivos

- = che .per.qgnanto. &, stato possibile accertare dai numerosi riscontri, | -

misurazioni e- verifiche, Io stato di fatto delle opere risponde -per 7 .

- qualita ‘e dimensioni alle anniotazioni -riportate nel - registro di- |- R

C=f 0 “rcortabilita e riassunte nello stato finale;

.= .che i’prezz wplicati_sono quelli di contratto o desunti in corso

i ke

d’opera del prezziario regionale senza eccezione alcuna;

i
.= che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; : {

1. - . chedurante il corso dei lavori ’impresa ha regolarmente provvedutoe
! -
¥

. all’assicurazione degli operai;

! .- chenon sono occorse occupazioni definitive o temporanes di stabili; -

- che I'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal

i_ . contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalia direzione dei lavori | - : 1
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i durante il corso dj essi;
i
i

- che V'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA

3
{Che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Tmpresa, sono regolarmente eseguiti. |

i
e liquida il credito dell’impresa come segue:

i
Ammontare del conto finale

{A dedursi per certificati di pagamento emessi €

€. 3053226 .
0,00 |

Resta il credito liquido dell’impresain. .

€ 3053226 |-

{Oltre LV.A. di legge, dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta

1 |2 tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i favori di cui & oggetto. il
{ ) .
R presente certificato, salvo prescritta approvazione del presente atto, e salvo.le
e ; —
gl rettifiche revisionali.

_{Sora Ji: 2511972016

L he

N° 310135
P.VA02481236601

IL DIRETTORE DEI LAVORI:-

ILP DENTE:

N\ . 2 . “_7
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IL PRESIDENTE o IL SEGRETARIO

F.TO PROSPERO , F.TO MUSILLI
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL PRYSIDENTE
( Prof. Angelo Prospero )

SORA 1i
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CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 “CONCA DI SORA”
SORA (Frosinone)’

. DELIBERAZIONE
" DEL COMITATO ESECUTIVO

{

{ gi 6 !
| n 85 de‘l leﬁd%cembre 2016
OGGETTO: | | 5
LAVORI DI NIESSA IN SICUREZZA DEI LA FBANA SUL VERSANTE SINISTRO DEL FOSSO
VALLERADICE IN LOCALITA FORCELLA NEL COMUNE DI PESCOSOLIDO. (FR).
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL GONTO FINALE E CERT]FICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

|
i
i
i

h ¥

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ndvcmbre, alle ore diciotto e quindici
quarantacinque, presso la sede del Consorzio di Bonifica “Conca di Sora®, in Sora alla Via S. Rosalia, nella
sala della Presidenza del Consorzio, appositamente convocato con avvisi scritti fatti diramare dal Signor
Presidente si & riunito il Comitato esecutivo con I’intervento dei Signoti:

.

PRESENTE ASSENTE
1)Angelo Prospero 81
4 4i,, ; ¢ '

2)Loris Benacquista i R : St
3)Umberto Capobianco ! fEo i SI

z T L f
4) Giovanni Cervelli ‘ * SI
5)Francescantonio Cianfarani | st ! . i¢ *SLs ., s s

' ; R b };; ,! ’ < , S ‘ ‘
Presiede la riunione il Prof Angelo Prospero, Prestden e del Cousomd

Assume le funzioni di segretario la Dott.ssa Angela Mus1lh d1pendente del Consorzio. E’ presente il Dott.
Massimo D’ Ambrosio, Presidente del Collegm dei Rev1sor1 dei Conti..
. ' 1

IL PRESIDENTE

Rilevato che gli avvisi di convocazione sono stati diramati con lettere raccomandate spedite in data
13/12/2016, Prot. 2433

: DICHIARA

Aperta la seduta ed invita il Comiéto a delibergare su!l’i{)ggetto indicato.
: cd i

T ) & i -
La presente deliberazione ¢& stata pubb]lcata a;ll AlbozPretono del Consorzio per tre giorni consecutivi dal
20.12.2016 al 23.12.2016. , 4 i i

" IL SEGRETARIO
( Dott.ssa Angela Musilli )
1

‘)
H
H

L’]N?CARICATO
(Sig. ra Scenna Alessia)

¢
b
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IL COMITATO ESECUTIVO
VISTO il testo delle norme di bomﬁca approvato con R D. 13 febbraié 1933 n. 215;
VISTA la Legge Reglonale 21 maggio 1984, n. 4 “Norme in materia d; Bonifica e Consorzi di Bonifica™

VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n, 50 i“Nuove norme in materia di Bonifica e Consorzi di
Bonifica”; i

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione Regionale della difesa del suolo in
applicazione della Legge 18 maggio 1989 n. 183;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. A07757 del 30/09/2013 di concessione dei lavori di messa
in sicurezza della frana sul versante sinistro del fosso Valleradice in localita Forcella nel comune di
Pescosolido (FR);

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti dalla Soc. LD S.r.1 con sede in Sora, giusta deliberazione del
Presidente del 12/05/2016, n. 12, ratificata dal Comitato esecutivo in data 08/06/2016 con atto n. 39;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato esecutlvo n. 56 del 05/08/2016 di rimodulazione del quadro
economico per i lavori in oggetto i

S LI ERRRRRI
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di régolare esecuzione per i lavori di cui sopra, predisposti
dal direttore dei lavori in. data 25/10/2016 ed allegan al presente atto per:farne parte integrante e sostanziale;

I
RITENUTO dover-procedere alla!sua apptovazmne, T S N E R RTIN Ly

CON votazione unanime,. palesemémﬁ resaper alzat;: i mang v P S We owmew s §
DELIPERA

3 :
¢ i S R I PO T R IR TR o ey F |

Le premesse formzmo pa.rte mtegrante e sostanmale del presente atto:

o. di approvare la relazione sul conto finale ed il’certificato di rego]are esecuzione per i lavori di messa
in sicurezza della frana sul versante sinistro del fosso. Valleradice in localita Forcella nel comune di
Pescosolido (FR) allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.

La presente dehbma non & soggetta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L. R n.4/1984.
[E RN S LR
Letto, confermato e sottoscntto
e b ’I
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| __ REGIONE LAZIO

Consorzio di Bonifica ‘Conca di Sora’

'
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]
i
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{LAVORI: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA SUL |

VERSANTE SINISTRO DEL FOSSO VALLERADICE IN LOC.

FORCELLA NEL COMUNE DI'PESCOSOLIDO (FR).

CUP: 164B13000090002 CIG: Z93319BBBBC

| Determina n. A07757 del 30/09/2013

E'IMPRESA: L.D. stl con sede in viaMarsicana, 28 03039 Sora FR' P IVA

!
!

1
102481230601,

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -+

(ART. 237 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207)

T
PROGETTO PRINCIPALE: Progetto approvato con Delibera del“

| Comitato Esecutivo n. 26 del 28/04/2016;

|CONSEGNA DEY LAVORI:' Inrd'ata 11/05/2016 ¢ stato sottoscritto il

|verbale di consegna dei lavori;

?CONTKATTO: ai sensi dell’art. 32 del D Lgs 50/2016. i dati di contratto

'sono contenuti_nel verbale di consegna ove impresa L.D. Sl con

‘domicilio legale in Sora. via Marsicana n.28, ha offerto per I'esecuzione dei
1 :

avori un ribasso del 20.10% ¢ _pertanto, per un importo netio pari ad €

P

130.570,00  determinato___dalla _somma i € 23.970.00 _derivante !
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{dali’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta, ¢ di €. |

6.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.;

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE: per I'esecuzione dei lavori |

)

vénivano stabiliti 120 giomi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del | 1

! verbale di consegna. - i

!Il termine utile per dare ultimate le opere veniva a scadere il 08/09/2016; 5

H | ———
! H

| VERBALI DY SOSPENSIONE: | H
In data 18/08/2016, non potendo proseguire con le lavorazioni a causa della £
impraticabilita del cantiere, si & resa necessaria la sospensione dei lavori n°1; !
VERBALI DI RIPRESA: i

In data 19/09/2016, venute a cessarele cause che hanno portato alla
sospensione dei lavori n°l, & stata effettuata la ripresa dei lavori n° 1; - i Lo

iLa nuova data ‘per P'ultimazione - dei lavori, per “effetto dei ‘giorni - di-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori & avvenuta il

: soép;cnsione veniva ad essere il 10/10/2016. ) r i

giorno.10/10/2016 come da relativo certificato e qumdl entro il tempo utile:

| DESCRIZIONE SOMMARITA DEI LAVORI e

H

i lavori hanno nguardato il nprlstmo di una zona soggetta a fenomeni franosi

mediante tecniche di i mcregnena naturalistica.

L obbmttwo dell intervento & -stato quello di stabilizzare e consolidare 11

versa.nte in , frana medlante la realizzazione di palificata viva a parete dopp131

e

dlsposta i maniera trasversale cosi da stabilizzare il terreno, realizzata i 1'1

!
H
I
T
i
i
It
i
i
!
!
1
H

l

’trasversale (L = 1,50 2,00 m a formare un castello in legname e fissati tra di|

tondami dx castaom pcm altemanvameme in senso longitudinale ed in senso |

|

lloro con barre filettate. Al di sotto del piano di posa e per i primi 50 cm da| i

;
|
i
i

)
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terra la palificata ¢ stata riempita con pietrame assestato a mano mentre la |

i ‘restante parte ¢ siata riempita con 'inerte ricavato dallo scavo e neghi |

. !interstizi tra i tondami orizzontali sono state collocate talee legnose !
j .

iSono state realizzate delle trincee drenanti, miranti ad assicurare un buon !

fdeﬂusso delle acque, mediante I'utilizzo di un pannello drenate ad alte

|
! T
i |prestazioni idrauliche/meccaniche costituito da una gabbia esterna in rete |

i
imetallica a forte zincatura, che garantisce alta resistenza meccanica e bassa'|

:
| deformazione in condizioni di esercizio. La gabbia & rivestita intemamente |~ - -
i

3 con un geotessile non tessuto ad alte prestazioni idraulico-meccaniche con |
;
I

i funzione di filtro per evitare che il terreno circostante al pannello vada a| - - -

T
intasare il nucleo drenante, costituito da “ciottoli" di * polistirolo- di'|

| granulometria selezionata. Al fine di consentire un idoneo accesso all’area di|

intervento ¢& stata realizzata una pista di servizio realizzata ton materiale arido { -

|stabilizzato che servird' anche in futuro per-accedere alle aree e per-la}:

I y s :
i manutenzione ordinaria del sito.

| - |Le acque ‘intercettate nell’area di cantiere sono state-canalizzate nel fosso

irisagomato e consolidato dai lavori eseguiti in amministrazione diretta dal

i Consorzio. :

fconformita delle norme contrattuali, del progetto, ¢ delle disposizioni

t
| impartite all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

i B - e P e
”; - :I lavori sono stati notevolmente complicati dalla patura del terreno‘ e dalle |\
: Eccmdizioni metereoldgiche, ciononostami:ﬁki‘opere sono state eseguite a -

_ “7 %regola d’arte.

I {ORDINI DI SERVIZIO: durante il corso dei lavori non sono stati impartiti o

I

|
|
b
i
¢
i
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ordini di servizio,

v

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante P’esecuzione dei lavori ron si

bt

sono verificati danni di forza maggiore;

ESPROPRI E. GCCUPAZIONI TEMPORANEE: durante I’esecuzione

dei lavori si & proceduto all’occupazione temporanea dei terreni in accordo
- =

con i proprietari; )

AVVISO AI CREDITORI: in data 21/10/2016 con prot. 2057 & stata |

richiesta dal R.U.P. la pubblicazione per giomi 30, presso il Comune di |

Pescosolido, dell’avviso ai creditori. Trascorso tale termine non sard pil.

“{tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. .

“»‘ANTICIPAZIONI JN DENARO: in corso di esecuzione lavori non sono.

i

stati effettuate  dall’Impresa assuntrice . dei lavori. .in . oggetto: delle

anticipazioni in denaro;:

| VARIAZIONT APPORTATE: non sono_ state inserite opere di variante di: |- -

.

rilevatte impor(anza; quelle minori sono contenute entro i limiti in facolta .

~|della Direzione dei Lavori;

= : - - . —
ISTATO: : FINALE - DEI LAVORI E. CREDITO RESIDUO |

{DELL’IMT’RESA: lo stato finale dei lavori & 'stato redatto in data:

110/10/2016 e ammonta complessivamente a:

|ACCORDO BONAR‘IO: durante 1’esecuzione dei lavori mon & stato ‘|

AImporlo,nétto dei lavori eseguiti: € 3053226 |
Da cui dedotti i certificati di acconto: . €. 0.00,00
I o i
|Resta quindi il credito netto dell’Impresa £ 30.532,26 -

]

T .

inecessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ai sensi del art.
]

|

i

1205 del D. Lgs. 50/2016.

i




